## мцп
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
целевых программ
Верхнекамского района
за полугодие 2013 года
№ п\п | Содержание мероприятия в соответствии с целевой программой | Объем финансирования, тыс.руб.
|  | Источник финансирования | План 2013г. | Уточнённый план полугодие 2013г. | Факт полугодия 2013г. | % выполнения к плану | % выполнения к уточненному плану
Образование
Долгосрочная целевая программа "Безопасность в образовательных учреждениях Верхнекамского района на 2010-2013гг." | [7 empty] | №357 от 25.09.09
1 | ремонт путей эвакуации | Местный бюджет | 208 | 208 | 56.3 | 27.0673 | 27.0673
2 | замеры сопротивления, электромонтажные работы | Местный бюджет | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 100 | 100
3 | приобретение огнетушителей, противопожарных стендов, планов эвакуации | Местный бюджет | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 100 | 100
4 | огнезащитная обработка чердачных помещений | Местный бюджет | 259.3 | 259.3 | 96.1 | 37.0613 | 37.0613
5 | ремонт системы АУПС | Местный бюджет | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 100 | 100
| Итого |  | 706.2 | 706.2 | 391.3 | 55.4092 | 55.4092
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация системы образования Верхнекамского района ." | [7 empty] | №580 от 09.12.2009
1 | организация летнего отдыха детей | Местный бюджет | 108 | 380 | 245.1 | 226.9444 | 64.5
2 | торжественное мероприятие "День учителя" | Местный бюджет | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
3 | организация питания учащихся, проживающих в интернате при школе | Местный бюджет | 150 | 150 | 22.5 | 15 | 15
4 | трудоустройство детей на период каникул | Местный бюджет | 150 | 150 | 76 | 50.6667 | 50.6667
5 | аттестация рабочих мест | Местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
6 | выявление и поддержка талантливой молодежи средствами дополнительного образования ("Одаренные дети") | Местный бюджет | 140 | 140 | 129.8 | 92.7143 | 92.7143
7 | Установка тахографов в школьные автобусы | Местный бюджет | 0 | 450 | 0 | #DIV/0! | 0
| Итого |  | 578 | 1300 | 493.4 | 85.3633 | 37.9538
| итого по образованию: |  | 1284.2 | 2006.2 | 884.7 | 68.8911 | 44.0983
Администрация Верхнекамского района
Муниципальная целевая программа "Управления муниципальным имуществом на 2013 год."
1 | Услуги по содержанию имущества | Местный бюджет | 7120.1 | 4465.26 | 898.02 | 12.6125 | 20.1113
2 | Прочие услуги( услуги по страхованию) | Местный бюджет | 562.2 | 562.2 | 237.95 | 42.3248 | 42.3248
3 | Прочие расходы на уплату налогов (включаемых в состав расходов) государственной пошлины и сборов, разного рода платежей, в бюджеты всех уровней. | Местный бюджет | 96.5 | 96.5 | 25.548 | 26.4746 | 26.4746
4 | Увеличение стоимости основных средств | Местный бюджет | 0 | 444.24 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | Выполнение функций органами местного самоуправления | Местный бюджет | 217.2 | 217.2 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 7996 | 5785.4 | 1161.518 | 14.5262 | 20.0767
Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Верхнекамский муниципальный район Кировской области на 2010-2020 гг"
1 | Покупка основных средств | Местный бюджет | 0 | 400 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Итого |  | 0 | 400 | 0 | #DIV/0! | 0
Муниципальная целевая программа борьбы с преступностью и охраны общественного порядка в Верхнекамском районе на 2011-2015гг." | [7 empty] | от 25.11.2010 № 1267
1 | внедрение современных технических средств,обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытие преступлений по "горячим следам",ремонт и обрудование участковых пунктов милиции | Местный бюджет | 0 | 81.3 | 1.32 | #DIV/0! | 6159.0909
2 | деятельность общественных формирований правоохранительной направленности по обеспечению правопорядка в общественных местах.Функционирование ДНД. | Местный бюджет | 35 | 28.7 | 28.7 | 82 | 100
3 | совместное патрулирование с целью выявления самовольных порубок и нарушений правил пожарной безопасности. | Местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого |  | 50 | 125 | 30.02 | 60.04 | 24.016
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Верхнекамском районе" на 2011-2013гг.
1 | развитие системы финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства | Местный бюджет | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0
Программа "Спортивная нация на 2011-2013годы" | [7 empty] | №1101 от 13.10.2010
1 | Проведение спартакиады коллективов физической культуры района | Местный бюджет | 30 | 11.941 | 8.401 | 28.0033 | 70.3542
2 | проведение спартакиады допризывной молодежи | Местный бюджет | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
3 | Проведение зимних Сельских олимпийских игр | Местный бюджет | 7 | 12.964 | 12.964 | 185.2 | 100
4 | проведение соревнований по различным видам спорта,популярным в районе | Местный бюджет | 5 | 17.095 | 17.095 | 341.9 | 100
5 | развитие ветеранского спортивного движения,привлечение ветеранов к занятиям и пропаганде физической культуры и спорта | Местный бюджет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
6 | оказание содействия в развитии сорта среди инвалидов | Местный бюджет | 7 | 7 | 4 | 57.1429 | 57.1429
7 | работа по привлечению подростков,склонных к правонарушениям,систематическим занятиям в секциях и группах по видам спорта,организация спортиных праздников,поддержка объединений,привлекающих данную категорию подростков к занятиям спортом | Местный бюджет | 5 | 35 | 33.027 | 660.54 | 94.3629
8 | обеспечение участия спортсменов и команд Верхнекамского района в зональных,областных,Всероссийских соревнованиях. | Местный бюджет | 40 | 40 | 24.35 | 60.875 | 60.875
| Итого |  | 100 | 130 | 102.837 | 102.837 | 79.1054
Программа "Молодежь Верхнекамья"
1 | Организация семинаров для Советов молодежи поселений | Местный бюджет | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
2 | Проведение Слета молодежи Верхнекамья | Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
3 | Проведение районного этапа конкурса на лучшую постановку работы с молодежью в поселении | Местный бюджет | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
4 | Проведение районных конкурсов, смотров, фестивалей… | Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
5 | Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся образовательных учреждений | Местный бюджет | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
6 | Поддержка деятельности молодежных творческих коллективов, а также отдельных молодых людей, обеспечение их участия в межрайонных, областных конкурсах, фестивалях | Местный бюджет | 7 | 7 | 7 | 100 | 100
7 | Поддержка деятельности клубов по месту жительства (проведение конкурса на лучшую постановку работы) | Местный бюджет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | Проведение массовых молодежных мероприятий (День Молодежи,День ВМФ,физкультурника,Городской праздник "Последний звонок" | Местный бюджет | 8 | 8 | 3 | 37.5 | 37.5
9 | Поддержка деятельности ВРО КОДОО "Юность Вятского края": -финансирование основных мероприятий организаций, обеспечение участия активистов в межрайонных, областных, Всероссийских, международных мероприятиях, семинарах, конференциях, фестивалях, форумах, конкурсах, сессиях областных очно-заочных школ и других формах меропритий для молодежи | Местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
10 | Проведения конкурса проектов и программ | Местный бюджет | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
11 | Поддержка деятельности ОО «Союз молодежи Верхнекамского района» | Местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
12 | Проведение тематических акций, дней здоровья | Местный бюджет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
13 | работа с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию | Местный бюджет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | организация поздравлений призывников весеннего и осеннего призыва | Местный бюджет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
15 | Проведение районных конкурсов, викторин исторической и краеведческой направленности | Местный бюджет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
16 | проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде | Местный бюджет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | поведение учебных сборов для юношей призывного возраста | Местный бюджет | 2 | 2 | 1 | 50 | 50
18 | районный конкурс программ и проектов по патриотическому воспитанию молодежи. | Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
19 | обеспечение участия молодежи в профильных семинарах, лагерях, конференциях, олимпиадах и др. | Местный бюджет | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
20 | проведение районных конкурсов для молодых семей | Местный бюджет | 3 | 3 | 1.218 | 40.6 | 40.6
21 | обеспечение участия молодых семей в межрайонных, областных мероприятиях для молодых семей. | Местный бюджет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
22 | поддержка молодежной самодеятельности | Местный бюджет | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 80 | 80 | 33.218 | 41.5225 | 41.5225
"Обеспечение жильем молодых семей "на 2011-2015годы
1 | Социальные выплаты | Местный бюджет | 306.2 | 370.76 | 64.56 | 21.0843 | 17.4129
| Итого |  | 306.2 | 370.76 | 64.56 | 21.0843 | 17.4129
Муниципальнаяцелевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Верхнекамском районе на период 2011-2014 гг."
1 | Создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания, (тыс.руб.) | Местный бюджет | 579.3 | 2171.1 | 1212.2 | 209.2525 | 55.8334
2 | Паспортизация автодороги Кирс-Стрелково | Местный бюджет | 200 | 150 | 0 | 0 | 0
3 | Вырубка кустарников | Местный бюджет | 0 | 20 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Покраска моста и ограждений | Местный бюджет | 0 | 20 | 0 | #DIV/0! | 0
5 | Содержание грунтовых автомобильных дорог | Местный бюджет | 227.2 | 57.2 | 57.2 | 25.1761 | 100
6 | Приобретение смет (Проверка и составление) | Местный бюджет | 0 | 20 | 0 | #DIV/0! | 0
| итого | Местный бюджет | 1006.5 | 2438.3 | 1269.4 | 126.1202 | 52.0609
Муниципальная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры до 2015 года"
1 | содержание муниципальных дорог | Местный бюджет | 365.7 | 1002.5 | 827.74 | 226.344 | 82.5676
| Итого |  | 365.7 | 1002.5 | 827.74 | 226.344 | 82.5676
Муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и электронного правительства на территории Верхнекамского района на 2013 года.»
1 | Увеличение количества АРМ, включенных в СМЭВ | Местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Муниципальная долгосрочная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Верхнекамском районе"
1 | Приобретение ГСМ | Местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
МЦП "Развитие доступной среды жизнидеятельности для людей с ограниченными возможностями в Верхнекамском районе Кировской области"
1 | Ремонт падусов | Местный бюджет | 0 | 38.6 | 0 | #DIV/0! | 0
| Итого |  | 0 | 38.6 | 0 | #DIV/0! | 0
МЦП "Содействие занятости и социальная адаптация лиц вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы"
1 | оказание помощи в прохождении медицинской комиссии для трудоустройства | Местный бюджет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| итого по администрации |  | 9972.4 | 10038.56 | 3489.293 | 34.9895 | 34.7589
Культура
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Муниципальная поддержка культуры в Верхнекамском районе" на 2009-2013 годы
2 | организация и проведение Дня работников культуры,конкурс профессионального мастерства | Местный бюджет | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
3 | Районный смотр городской и сельской художественной самодеятельности | Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
4 | межрайонный фестиваль по брейкдансу | Местный бюджет | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
5 | организация районного и межрайонного творческого конкурса ветеранов | Местный бюджет | 3 | 5 | 5 | 166.6667 | 100
6 | организация или участие в областном конкурсе юных исполнителей эстрадной песни "Наша надежда" | Местный бюджет | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
6 | отборочный тур открытого телевизионного конкурса "Вятские зори" | Местный бюджет | 5 | 5 | 2 | 40 | 40
7 | проведение юбилейных мероприятий | Местный бюджет | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
8 | областной фестиваль "Северная Вятка" | Местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
9 | организация полписки на периодические издания | Местный бюджет | 120 | 120 | 59.059 | 49.2158 | 49.2158
10 | приобретение компьютеров с лицензионными программами | Местный бюджет | 70 | 70 | 0 | 0 | 0
11 | комплектование книжных фондов | Местный бюджет | 115 | 110 | 110 | 95.6522 | 100
12 | ремонтные работы в учреждениях культуры РКО | Местный бюджет | 142.3 | 142.3 | 0 | 0 | 0
13 | Районные конкурсы социальной значимости | Местный бюджет | 0 | 3 | 0 | #DIV/0! | 0
| Итого |  | 502.3 | 502.3 | 191.059 | 38.0368 | 38.0368
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность в учреждениях культуры и дополнительного образования детей(детские музыкальные школы)Верхнекамского района на 2011-2015гг. | [7 empty] | пост 432 от 29.04.2011 и пост 25.10.2010 №1151
1 | Оснащение автоматической пожарной и охранной сигнализацией | Местный бюджет | 103 | 155.5 | 155.5 | 150.9709 | 100
2 | оснащение учреждений культуры и дополнительного образования детей современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. | Местный бюджет | 0 | 21 | 21 | #DIV/0! | 100
3 | мероприятия направленные на выполнение требований по пожарной безопасности | Местный бюджет | 0 | 99.8 | 99.8 | #DIV/0! | 100
4 | приобретение и перезарядка огнетушителей, знаков и планов эвакуации, соответствующих ГОСТ | Местный бюджет | 0 | 8.2 | 8.2 | #DIV/0! | 100
5 | установка аварийного освещения | Местный бюджет | 0 | 11.3 | 11.3 | #DIV/0! | 100
6 | приобретение и замена противопожарного оборудования, горючих материалов на огнеупорные | Местный бюджет | 0 | 7.5 | 7.5 | #DIV/0! | 100
| итого |  | 103 | 303.3 | 303.3 | 294.466 | 100
| итого по культуре |  | 605.3 | 805.6 | 494.359 | 81.6717 | 61.3653